## Sheet1
| 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21
今日例会纪要 | 团队目标：完成注册，登录的前端和后端 潜在风险：时间可能有些紧张，可能不能按时间交付 需要的资源：jfinal jar包，Postman | 团队目标：完成注册，登录的前端和后端，并完成答辩 潜在风险：时间可能有些紧张，可能不能按时间交付 需要的资源：jfinal jar包，Postman | 团队目标：通过GIT完成全组的工程同步,完成主界面 潜在风险：组员的工程环境不统一,同步困难 需要的资源：butterknife | 团队目标：完成活动全部功能界面绘制并更新代码仓库 潜在风险：同步困难，切换方法困难，listview步骤繁琐 需要的资源：butterknife | 团队目标：完成队伍及其子界面绘制，调试login、register功能、活动界面整合 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：绘制所有界面，实现活动发布读取功能，整合所有界面 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：整理迭代二的代码，学习下一阶段任务 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：实现用户、活动、地图功能 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：完善用户、活动、地图功能、实现队伍部分功能、学习聊天功能 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：完善用户、活动、地图功能、实现队伍部分功能、实现部分聊天功能 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：完善活动、队伍、地图功能、实现部分聊天功能 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：完善所有功能、实现消息功能、测试 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：完善所有功能,界面美化 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：Bmob、QQ、PS、git | 团队目标：调试程序,修改bug, 修改地图, 美化界面, 实现通信, 整合其他功能 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：Bmob、QQ、PS、git | 团队目标：整合所有功能、调试bug、完成设置功能 潜在风险：代码整理困难 需要的资源：Bmob、QQ、PS、git | 团队目标：调试bug、撰写文档ppt 潜在风险：代码整理困难 需要的资源：Bmob、QQ、PS、git
王梓铭 | 完成注册前端设计，注册事件以及后台服务接口(项目里的主任务) | 调试注册、忘记密码、登录功能，添加短信验证、验证码功能(项目里的主任务) | 上传资源,完成主界面fragment和listview(项目里的主任务) | 整合活动界面，添加主界面数据库沟通(项目里的主任务) | 整合队伍、活动界面，绘制我的队伍详情界面(项目里的主任务) | 实现活动发布读取功能（临时任务） | 测试活动发布读取功能，优化界面，答辩(项目里的主任务) | 实现用户资料修改各种功能、完善活动功能(项目里的主任务) | 实现活动详情功能(项目里的主任务) | 实现队伍展示功能、完善活动所有功能、完善数据库、测试并修改所有功能（临时任务） | 实现队伍详细、队伍排序、队伍创建功能（项目里的主任务） | 更改整个程序，实现主界面查询 | 更改整个程序，实现评论, 完善队伍功能 | 调试程序,修改bug（临时任务） | 整合所有功能、调试所有bug(项目里的主任务） | 调试bug、撰写接口文档、ppt
王典 | 完成接口文档的撰写，登录事件以及后台服务接口(项目里的主任务) | 调试后台服务器和接口，解决搭建环境问题(项目里的主任务) | 同步资源,完成主页面下方按钮的跳转(项目里的主任务) | 完成跳转与fragment的协调(项目里的主任务) | 绘制队伍界面fragments（我的队伍、创建队伍、加入队伍等）(项目里的主任务) | 绘制用户界面fragments（一堆）(项目里的主任务) | 优化所有界面，完成消息界面，接口文档(项目里的主任务) | 实现注销、关于功能、完善密码加密功能（临时任务） | 学习环信SDK并尝试实现部分聊天功能(项目里的主任务) | 实现部分聊天功能(项目里的主任务) | 实现队伍部分功能、比赛训练（项目里的主任务） | 绘制部分界面、比赛训练（项目里的主任务） | 美化界面,完成地图,好友功能(项目里的主任务） | 美化所有界面,变得超美(项目里的主任务） | 实现设置功能(项目里的主任务） | 撰写项目说明书、完善设置功能
朱煜 | 完成需求文档的撰写，服务条款前端，忘记密码前端及事件(项目里的主任务) | 完成需求文档的撰写，完成答辩ppt制作，进行需求答辩(项目里的主任务) | 同步资源,忘记密码功能更新(项目里的主任务) | 绘制队伍详细界面(项目里的主任务) | 绘制队伍界面（用户详细信息界面、队伍信息界面、搜索队伍等）(项目里的主任务) | 绘制用户界面fragments（一堆）(项目里的主任务) | 完成概要设计文档，优化界面（临时任务） | 优化界面、绘制活动详情、标签界面(项目里的主任务) | 优化界面、绘制队伍详情界面、学习后端知识（临时任务） | 实现轮播图、优化部分界面(项目里的主任务) | 完善轮播图、实现相册功能(项目里的主任务) | 学习Bmob即时通讯、尝试实现(项目里的主任务) | 学习融云即时通讯、开始实现(项目里的主任务) | 实现通信(项目里的主任务) | 整合通信功能(项目里的主任务) | 整合通信功能、ppt
孙照龙 | 完成忘记密码后台服务接口（临时任务） | 完成后台服务接口(项目里的主任务) | 同步资源,绘制搜索界面（临时任务） | 绘制搜索界面(项目里的主任务) | 绘制搜索界面(项目里的主任务) | 绘制搜索界面(项目里的主任务) | 绘制搜索界面(项目里的主任务) | 学习环信SDK（临时任务） | 优化界面、整合部分活动功能（临时任务） | 优化界面、整合部分用户功能（临时任务） | 优化界面、整合部分队伍功能(项目里的主任务) | 优化界面、整合部分活动功能(项目里的主任务) | 优化界面、整合部分广场功能(项目里的主任务) | 优化界面、整合其他功能(项目里的主任务) | 优化界面、发现bug并寻找解决方法(临时任务) | 优化界面、发现bug并寻找解决方法
张一诺 |  |  | 同步资源,绘制创建队伍界面(项目里的主任务) | 绘制照片选择、日期选择界面(项目里的主任务) | 实现照片、相机功能（临时任务） | 绘制消息主界面三个fragment(项目里的主任务) | 学习高德地图SDK（临时任务） | 实现高德地图部分功能(项目里的主任务) | 完善高德地图功能(项目里的主任务) | 实现附近的活动功能、实现用户地点记录(项目里的主任务) | 学习Bmob即时通讯功能（临时任务） | 实现通用功能(项目里的主任务) | 实现通用功能(项目里的主任务) | 修改地图(项目里的主任务) | 整合地图功能(项目里的主任务) | 撰写项目说明书、调试bug