## Sheet1
| 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21
今日例会纪要 | 团队目标：完成注册，登录的前端和后端 潜在风险：时间可能有些紧张，可能不能按时间交付 需要的资源：jfinal jar包，Postman | 团队目标：完成注册，登录的前端和后端，并完成答辩 潜在风险：时间可能有些紧张，可能不能按时间交付 需要的资源：jfinal jar包，Postman | 团队目标：通过GIT完成全组的工程同步,完成主界面 潜在风险：组员的工程环境不统一,同步困难 需要的资源：butterknife | 团队目标：完成活动全部功能界面绘制并更新代码仓库 潜在风险：同步困难，切换方法困难，listview步骤繁琐 需要的资源：butterknife | 团队目标：完成队伍及其子界面绘制，调试login、register功能、活动界面整合 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：绘制所有界面，实现活动发布读取功能，整合所有界面 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：整理迭代二的代码，学习下一阶段任务 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：实现用户、活动、地图功能 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：完善用户、活动、地图功能、实现队伍部分功能、学习聊天功能 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：完善用户、活动、地图功能、实现队伍部分功能、实现部分聊天功能 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：完善活动、队伍、地图功能、实现部分聊天功能 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：完善所有功能、实现消息功能、测试 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：butterknife、自定义控件、QQ、微信、PS、git | 团队目标：完善所有功能,界面美化 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：Bmob、QQ、PS、git | 团队目标：调试程序,修改bug, 修改地图, 美化界面, 实现通信, 整合其他功能 潜在风险：代码整理困难、协调困难 需要的资源：Bmob、QQ、PS、git | 团队目标：整合所有功能、调试bug、完成设置功能 潜在风险：代码整理困难 需要的资源：Bmob、QQ、PS、git | 团队目标：调试bug、撰写文档ppt 潜在风险：代码整理困难 需要的资源：Bmob、QQ、PS、git
王梓铭 | 注册界面，注册 | 完成并调试注册、忘记密码、登录、短信验证、验证码功能 | 主界面fragment和listview | 活动后端云 | 我的队伍详情界面 | 活动发布读取功能 | 改界面，答辩、测试 | 用户资料修改各种功能 | 活动详情功能 | 队伍展示功能、测试并修改所有功能 | 队伍详细、队伍排序、队伍创建功能 | 删除队伍，主界面查询功能 | 评论、好友功能 | 调试程序,修改bug | 调试bug | 调试bug、接口文档、ppt
王典 | 接口文档、登录界面 | 密码加密解密 | 主页面下方按钮的跳转 | 跳转与fragment协调 | 队伍主界面 | 用户界面fragments | 改消息界面，接口文档 | 注销功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 地图功能实现 | 美化所有界面 | 设置、通用功能 | 项目说明书、完善设置功能
朱煜 | 需求文档，服务条款界面，忘记密码界面 | 答辩ppt | 用户主界面 | 队伍详细界面 | 队伍详情界面 | 用户界面fragments | 概要设计文档 | 活动详情、标签界面 | 队伍详情界面 | 轮播图 | 相册功能 | 学习消息功能 | 学习leancloud即时通讯 | 实现通信 | 整合通信功能 | 整合通信功能、ppt
孙照龙 | 调试自己的git | 调试后台 | 搜索界面 | 搜索界面 | 绘制搜索界面 | 搜索界面 | 绘制搜索界面 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
张一诺 |  |  | 创建队伍界面 | 照片选择、日期选择界面 | 实现照片、相机功能 | 消息主界面三个fragment | 学习高德地图SDK | 高德地图部分功能 | 高德地图部分功能 | 用户地点记录 | 学习Bmob即时通讯 | 尝试通用功能 | 尝试通用功能 | 尝试通用功能 | 文档 | 项目说明书